THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tên đề tài: Ứng dụng PanDerm trong phân đoạn, gợi ý nhóm bệnh tham chiếu và dự báo thay đổi hình ảnh tổn thương da qua ảnh dermoscopy theo dõi.

2. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Tân

3. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

– Chủ nhiệm đề tài:

| STT | Họ và tên | MSSV | Số điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Văn Sỹ | 2280602772 | 0978275054 | phamvansy204@gmail.com |

– Thành viên tham gia đề tài:

| STT | Họ và tên | MSSV | Số điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Vân An | 2280600021 | 0852606911 | vananyongie888@gmail.com |

Phân công dự kiến: Chủ nhiệm phụ trách dữ liệu, nhãn tham chiếu và báo cáo; thành viên phụ trách phân đoạn, dự báo và tích hợp demo. Hai thành viên cùng tham gia kiểm tra dữ liệu, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

4. Tính cấp thiết của đề tài

Ảnh dermoscopy giúp quan sát hình thái, sắc tố và ranh giới tổn thương da. Trong theo dõi, một ảnh đơn lẻ chỉ phản ánh tình trạng tại thời điểm chụp; việc so sánh các ảnh của cùng tổn thương qua nhiều lần khám có thể cung cấp thêm thông tin về thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, ánh sáng, cân bằng trắng, độ nét, góc chụp và vật cản như lông có thể làm thay đổi hình ảnh, khiến việc đo ranh giới tổn thương bằng mắt hoặc bằng mô hình kém ổn định.

PanDerm là mô hình nền tảng chuyên ngành da liễu, được tiền huấn luyện trên hơn hai triệu ảnh thuộc nhiều phương thức và đã được khảo sát ở các tác vụ gồm phân đoạn tổn thương, theo dõi thay đổi và dự báo nguy cơ. Kho mã nguồn công bố pipeline tinh chỉnh riêng cho phân loại và phân đoạn, trong đó phần phân đoạn hướng dẫn chạy trên ISIC 2018 Task 1 và HAM10000 [2,3]. Kết quả đã công bố không bảo đảm mô hình hoạt động tương tự trên mọi bộ dữ liệu; vì vậy cần tinh chỉnh và đánh giá trên dữ liệu phù hợp với câu hỏi nghiên cứu.

Bài báo mô tả bộ dữ liệu dọc của Đại học Queensland gồm 35.909 ảnh dermoscopy thuộc 7.038 tổn thương, có liên kết ảnh qua các lần thăm khám [5]. Đây là cơ sở để khảo sát dự báo một bước ở cùng tổn thương, với khoảng thời gian Δt được ghi nhận thay vì giả định các lần khám cách đều nhau. Quyền truy cập, điều khoản sử dụng, trường mã tổn thương và thời điểm chụp phải được xác minh trước khi triển khai; quy mô sau lọc cặp hợp lệ có thể nhỏ hơn số liệu công bố.

Đề tài đề xuất một pipeline cố định: PanDerm tạo mask và xác suất nhóm bệnh theo nhãn dữ liệu; một hồi quy Ridge sử dụng đặc trưng hiện tại cùng Δt để ước lượng thay đổi tỷ lệ diện tích mask ở lần tái khám kế tiếp. Cách đặt mục tiêu này giúp đánh giá được đầu ra dự báo mà không cần huấn luyện mạng chuỗi lớn cho các chuỗi ngắn và không đều. Nhãn melanoma, nevus và seborrheic keratosis chỉ là nhãn tham chiếu của ISIC 2017, không phải kết luận cho cá nhân. Dự báo diện tích mask là chỉ dấu thay đổi trên ảnh, không đồng nghĩa tổn thương lớn lên về mặt vật lý, tiến triển ác tính hay cần điều trị. Nghiên cứu hướng tới một demo minh họa có giới hạn sử dụng rõ ràng, đồng thời kiểm tra ảnh suy giảm chất lượng để xem sai số phân đoạn và dự báo thay đổi ra sao [1,4,7].

5. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và đánh giá pipeline sử dụng PanDerm tinh chỉnh để phân đoạn tổn thương da, đưa ra nhóm bệnh tham chiếu theo nhãn dữ liệu và dự báo thay đổi tỷ lệ mask ở lần tái khám kế tiếp từ ảnh dermoscopy.

– Tinh chỉnh nhánh PanDerm phân đoạn trên ISIC 2018 Task 1 và nhánh phân loại tham khảo trên ISIC 2017 Task 3.

– Xây dựng tập cặp ảnh cùng tổn thương theo thứ tự thời gian, lưu Δt thực tế và kiểm soát chia tập theo người tham gia.

– Huấn luyện Ridge hồi quy một bước để dự báo thay đổi tỷ lệ diện tích mask; đánh giá với baseline dự báo không thay đổi.

– Đánh giá phân đoạn, phân loại, dự báo và độ nhạy trước một số suy giảm ảnh; triển khai demo minh họa, ghi rõ giới hạn.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

6.1. Đối tượng nghiên cứu

– Ảnh dermoscopy và mask phân đoạn tổn thương từ ISIC 2018 Task 1; nhãn nhóm bệnh từ ISIC 2017 Task 3.

– Mô hình nền tảng PanDerm Base ViT-B/16 và các pipeline phân đoạn, phân loại được cung cấp trong repo PanDerm; hai nhiệm vụ được tinh chỉnh riêng rồi tích hợp đầu ra khi suy luận.

– Các ảnh lặp của cùng tổn thương trong bộ dữ liệu dọc UQ, kèm lesion_id/participant_id và thời điểm chụp khi được phép truy cập.

– Bài toán dự báo một bước: ước lượng thay đổi tỷ lệ diện tích mask giữa ảnh hiện tại và lần tái khám kế tiếp.

6.2. Phạm vi nghiên cứu

a) Phạm vi dữ liệu

– Ảnh dermoscopy công khai ISIC dùng cho phân đoạn và phân loại tham khảo; dữ liệu UQ chỉ được sử dụng sau khi xác nhận điều khoản, quyền truy cập và khả năng dùng cho nghiên cứu.

– Chỉ giữ các chuỗi có ít nhất hai ảnh cùng lesion_id, thứ tự thời gian xác định và khoảng Δt hợp lệ. Ghi lại số tổn thương, số người tham gia và số cặp còn lại sau từng bước lọc.

b) Phạm vi chức năng

– Nhận một ảnh dermoscopy tại thời điểm hiện tại; xuất mask phủ lên ảnh và xác suất của ba nhóm nhãn tham chiếu.

– Nhận thêm khoảng thời gian dự kiến đến lần tái khám kế tiếp; ước lượng tỷ lệ diện tích mask và mức thay đổi dự báo ở lần tiếp theo.

– Đánh giá phụ độ nhạy với thay đổi độ sáng, độ mờ, cân bằng trắng và lông che khuất.

c) Phạm vi thực nghiệm

– Huấn luyện và đánh giá ngoại tuyến trên tập tách riêng theo lesion/person; không triển khai chẩn đoán hay thử nghiệm lâm sàng.

– Không so sánh nhiều kiến trúc; chỉ dùng một cấu hình PanDerm cố định. Baseline dự báo là giữ nguyên tỷ lệ diện tích mask, tương đương Δa dự báo bằng 0.

d) Giới hạn

– Nhãn phân loại là nhãn tham chiếu của bộ dữ liệu; hệ thống không đưa ra chẩn đoán y khoa.

– Đầu ra tương lai là thay đổi tỷ lệ mask theo pixel, không phải ảnh tương lai được tạo sinh, kích thước vật lý, mức độ ác tính hay kết cục điều trị.

– Nếu mask UQ do mô hình tự dự đoán, sai số mask có thể lan sang nhãn thay đổi; kết quả phải được diễn giải là dự báo thay đổi mask trên ảnh và báo riêng chất lượng mask.

6.3. Dữ liệu dự kiến và điều kiện sử dụng

| Nhiệm vụ | Nguồn và quy mô công bố | Cách sử dụng và kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Phân đoạn | ISIC 2018 Task 1: 2.594 ảnh huấn luyện, mỗi ảnh có 5 mask tham chiếu [4]. | Tinh chỉnh pipeline phân đoạn PanDerm; chia train/validation/test trước khi tạo ảnh suy giảm; khử trùng lặp. |
| Phân loại tham khảo | ISIC 2017 Task 3: khoảng 2.000 ảnh huấn luyện; 3 nhãn melanoma, nevus, seborrheic keratosis [1]. | Dùng pipeline phân loại PanDerm với CSV ảnh/nhãn/split; kiểm soát mất cân bằng lớp; xác suất chỉ là gợi ý theo nhãn. |
| Dự báo lần tái khám | Bộ UQ: 35.909 ảnh dermoscopy thuộc 7.038 tổn thương; có ảnh lặp và metadata dọc [5]. | Xin/kiểm tra quyền truy cập; lọc theo lesion_id và thời gian; chia theo participant_id; chỉ dùng cặp đủ điều kiện. |
| Audit mask ngoài miền | Tối đa 100 ảnh UQ được chọn từ các chuỗi đủ điều kiện. | Gán mask thủ công và kiểm tra chéo nếu quyền dữ liệu, thời gian và nhân lực cho phép; dùng để audit Dice/IoU, không đưa vào train. |

Các số liệu trên là quy mô được công bố, không phải số lượng chắc chắn nhóm sẽ tải hoặc được quyền sử dụng. Trong tuần 1–2, nhóm cần xác minh điều khoản UQ, cấu trúc metadata, mã liên kết qua lần khám và khả năng kiểm tra overlap với dữ liệu PanDerm. Bộ UQ được mô tả liên quan các cohort MYM/HOP; bài báo PanDerm cũng báo cáo dùng dữ liệu TBP từ MYM/HOP ở một số tác vụ. Chưa xác nhận được mức trùng người tham gia/ảnh thì không xem kết quả UQ là đánh giá độc lập hoàn toàn [2,5].

6.4. Tiền xử lý, tăng cường tương phản và kiểm tra suy giảm ảnh

Ảnh RGB gốc cùng phép chuẩn hóa chính thức của PanDerm là cấu hình chính. Các phép tăng cường tương phản chỉ được thử trên train/validation; không chọn thông số dựa trên test. Do PanDerm nhận ảnh RGB ba kênh, Gabor không được ghép thành kênh thứ tư trong cấu hình chính.

| Phương pháp | Cách dùng trong nghiên cứu |
| --- | --- |
| RGB gốc | Cấu hình chính; resize và chuẩn hóa theo pipeline PanDerm. |
| Ben Graham | Thử như biến thể chuẩn hóa nền/tương phản: I_BG = clip(4I − 4(Gσ * I) + 128, 0, 255); chọn σ trên validation. |
| Gamma | Thử γ = 0,8 và 1,2: Iγ = 255 × (I/255)^γ; khóa lựa chọn sau validation. |
| Gabor | Chỉ khảo sát như bản đồ đặc trưng kết cấu phụ nếu còn thời gian; không phải phép tăng tương phản và không thuộc mô hình chính [8]. |

| Suy giảm | Cách tạo và mức thử |
| --- | --- |
| Độ sáng | Nhân cường độ ảnh với α = 0,8 và 1,2; cắt giá trị về [0,255]. |
| Độ mờ | Gaussian blur với σ = 1,0 và 1,5 pixel. |
| Cân bằng trắng | Thay gain kênh đỏ/xanh ở mức ±10% và ±20%. |
| Lông che | Chồng đường cong mảnh màu nâu/đen, che xấp xỉ 1% và 3% diện tích ảnh. |

Mỗi ảnh gốc và các phiên bản biến đổi phải ở cùng một split; chỉ đánh giá suy giảm trên tập test sau khi khóa cấu hình. Nhóm báo Dice/IoU, Macro-F1 và sai số dự báo theo từng mức suy giảm; không chạy toàn bộ tổ hợp tiền xử lý × suy giảm.

6.5. Mô hình và kiến trúc hệ thống

– Encoder ảnh: PanDerm Base ViT-B/16 được chọn làm cấu hình cố định để hạn chế tài nguyên huấn luyện so với biến thể Large. Repo có code phân loại tinh chỉnh và code phân đoạn riêng; cần chạy thử nạp checkpoint Base cho cả hai pipeline trên một tập nhỏ trước khi huấn luyện đầy đủ [3].

– Phân đoạn: dùng implementation PanDerm segmentation trong repo, tinh chỉnh trên ISIC 2018 Task 1; không dựng thêm U-Net + ConvNeXtV2 trong cấu hình chính. Mask nhị phân được dùng để tính tỷ lệ diện tích và đặc trưng hình dạng.

– Phân loại tham khảo: dùng pipeline classification trong repo, tinh chỉnh riêng trên ISIC 2017 Task 3; đầu ra gồm xác suất cho melanoma, nevus và seborrheic keratosis. Nếu hai nhiệm vụ dùng hai checkpoint riêng, demo tích hợp kết quả ở cấp pipeline.

– Dự báo: Ridge regression một bước nhận đặc trưng ảnh hiện tại, xác suất lớp và Δt. Không dùng GRU vì mục tiêu là một bước kế tiếp, độ dài chuỗi ngắn và khoảng cách lần khám không đều; không dùng NAS hoặc xếp hạng kiến trúc.

– Tách môi trường theo hướng dẫn repo để tránh xung đột phiên bản giữa classification và segmentation; lưu mask/xác suất dưới dạng tệp đầu ra rồi tích hợp vào demo [3].

PanDerm Base là biến thể ViT-B/16 nhỏ hơn PanDerm-Large. Trước khi chốt thời gian thực nghiệm, nhóm phải xác minh checkpoint và cấu hình phân đoạn tương thích; nếu không tương thích, không tự ý đổi sang kiến trúc khác mà cần điều chỉnh phạm vi và ghi rõ trong báo cáo.

6.6. Quy trình và thuật toán huấn luyện

Quy trình gồm hai phần: tinh chỉnh PanDerm trên các bộ ảnh có nhãn/mask; sau đó huấn luyện Ridge trên các cặp lần khám của cùng tổn thương. Mục tiêu dự báo được xác định từ thay đổi tỷ lệ mask giữa hai lần liên tiếp:

aₜ = |M̂ₜ|/(H×W);   Δaₜ = aₜ₊₁ − aₜ

zₜ = [aₜ, circularityₜ, eccentricityₜ, pₘₑₗ, pₙₑᵥ, pₛₖ, Δt];   Δâₜ = β₀ + βᵀzₜ

âₜ₊₁ = clip(aₜ + Δâₜ, 0, 1)

Trong đó M̂ₜ là mask PanDerm dự đoán tại lần khám t; H×W là số pixel toàn ảnh; aₜ là tỷ lệ diện tích mask; Δt là số ngày hoặc tháng giữa hai lần khám. Mask ở lần t+1 chỉ được dùng để tạo mục tiêu huấn luyện/đánh giá, không được đưa làm đầu vào khi dự báo.

Thuật toán 1. Huấn luyện và dự báo thay đổi mask:

– Kiểm tra quyền sử dụng dữ liệu, khóa manifest, khử ảnh trùng và kiểm tra metadata lesion_id, participant_id, visit/timestamp.

– Chia ISIC theo lesion/image và UQ theo participant; tất cả các lần khám của một người tham gia chỉ nằm trong một split.

– Tinh chỉnh PanDerm segmentation trên ISIC 2018 Task 1; tinh chỉnh PanDerm classification riêng trên ISIC 2017 Task 3.

– Ghép ảnh UQ cùng lesion theo thời gian; tính Δt thực tế; loại cặp không đủ thông tin hoặc khoảng thời gian không hợp lệ.

– Tạo đặc trưng zₜ từ ảnh hiện tại; tạo mục tiêu Δaₜ từ mask của ảnh lần kế tiếp; fit Ridge trên train và chọn hệ số regularization trên validation.

– So sánh sai số dự báo với baseline Δa = 0; đánh giá một lần trên participant test; báo MAE, RMSE và khoảng tin cậy bootstrap theo participant.

– Chạy kiểm tra suy giảm ảnh và audit mask thủ công; báo riêng chất lượng mask và sai số dự báo, không diễn giải Δa như tiến triển ác tính.

6.7. Chỉ số đánh giá và demo

| Đầu ra | Chỉ số chính | Cách diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Phân đoạn | Dice, IoU | Độ trùng khớp giữa mask dự đoán và mask tham chiếu ISIC; audit riêng trên tập UQ gán thủ công nếu thực hiện. |
| Nhãn tham khảo | Macro-F1, balanced accuracy, AUROC | Đánh giá trên ba nhãn ISIC 2017; báo cáo theo từng lớp và nhấn mạnh không phải chẩn đoán. |
| Dự báo Δa | MAE, RMSE; so với Δa = 0 | Sai số thay đổi mask ở lần kế tiếp; bootstrap theo participant để phản ánh dữ liệu lặp. |
| Độ bền ảnh | Mức giảm của Dice, Macro-F1, MAE/RMSE | Báo riêng theo độ sáng, blur, lệch trắng, lông che; không dùng để chọn mô hình trên test. |

Demo nhận ảnh dermoscopy hiện tại và khoảng thời gian dự kiến đến lần tái khám. Giao diện hiển thị ảnh gốc, mask overlay, ba xác suất nhãn tham khảo và tỷ lệ mask dự báo ở lần kế tiếp kèm mức tăng/giảm/ổn định. Không tạo ảnh tương lai và không đưa khuyến nghị điều trị. Giao diện ghi rõ kết quả nghiên cứu không thay thế đánh giá của bác sĩ.

6.8. Chia tập, đạo đức và giới hạn

– Tách UQ theo participant_id trước khi tạo cặp thời gian; tách ISIC theo lesion_id nếu có, nếu không thì rà soát trùng lặp ảnh trước khi chia.

– Không đưa ảnh UQ hoặc metadata bị hạn chế quyền lên demo công khai; chỉ chia sẻ mã nguồn, cấu hình và kết quả trong phạm vi giấy phép cho phép.

– Repo PanDerm ghi giấy phép CC BY-NC-ND 4.0, dành cho nghiên cứu học thuật phi thương mại và yêu cầu ghi nhận nguồn; nhóm cần đọc điều khoản trước khi sử dụng checkpoint hoặc chia sẻ trọng số đã tinh chỉnh [3].

– Do PanDerm có sử dụng dữ liệu MYM/HOP trong một số tác vụ trên ảnh TBP, nhóm cần kiểm tra khả năng trùng cohort/participant với tập UQ. Nếu không xác minh được, ghi rõ đây là nguy cơ overlap và không tuyên bố đánh giá ngoài miền hoàn toàn độc lập [2,5].

– Mask tự động có thể sai khi ảnh UQ khác miền ISIC; dự báo dùng tỷ lệ pixel nên có thể phản ánh thay đổi góc chụp, độ phóng đại hoặc sai số phân đoạn chứ không phải tăng trưởng sinh học.

– Nhóm tuân thủ nguyên tắc báo cáo nghiên cứu AI trong hình ảnh y khoa, lưu phiên bản dữ liệu, split, seed và cấu hình để tái lập [7].

6.9. Quản trị rủi ro

| Rủi ro / mốc | Cách xử lý | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–2: quyền truy cập UQ, timestamp và mã liên kết không rõ. | Chốt Go/No-Go; chỉ tuyên bố dự báo khi có cặp hợp lệ, thời gian và quyền sử dụng được xác nhận. Nếu không, báo rõ nhánh dự báo chưa thể kiểm chứng. | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |
| Tuần 1–2: không nạp được PanDerm Base vào pipeline segmentation. | Chạy pilot trên 20–50 ảnh; kiểm tra checkpoint/configuration/dependencies; giữ riêng môi trường segmentation và classification; chốt cấu hình trước train. | Nguyễn Thị Vân An |
| Mask PanDerm kém trên UQ. | Audit tối đa 100 ảnh; báo Dice/IoU và lỗi điển hình; giới hạn kết luận ở thay đổi mask trên ảnh. | Nguyễn Thị Vân An |
| Overlap cohort UQ với dữ liệu pretraining/evaluation PanDerm. | Kiểm tra manifest và thông tin cohort có thể truy cập; nếu không xác minh được thì ghi nguy cơ và diễn giải kết quả UQ là thăm dò. | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |
| Ảnh suy giảm làm đầu ra dao động mạnh. | Báo kết quả theo từng loại/mức suy giảm; demo hiển thị cảnh báo chất lượng ảnh, không suy rộng sang ảnh điện thoại. | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |

7. Nội dung nghiên cứu và kế hoạch thực hiện

| STT | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát PanDerm, bài báo, ISIC và điều kiện truy cập UQ. | Danh mục tài liệu; checklist quyền dữ liệu; quyết định Go/No-Go. | Tuần 1–2 | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |
| 2 | Tải ISIC; kiểm tra nhãn, mask, mã ảnh; lập manifest và chia tập. | Manifest, split khóa, pipeline đọc dữ liệu và tiền xử lý. | Tuần 2–3 | Phạm Văn Sỹ |
| 3 | Chạy pilot checkpoint PanDerm Base; tinh chỉnh nhánh phân đoạn trên ISIC 2018 Task 1. | Checkpoint phân đoạn; Dice/IoU validation; nhật ký môi trường. | Tuần 4–6 | Nguyễn Thị Vân An |
| 4 | Tinh chỉnh nhánh phân loại tham khảo trên ISIC 2017 Task 3. | Checkpoint phân loại; Macro-F1, balanced accuracy, AUROC. | Tuần 4–6 | Phạm Văn Sỹ |
| 5 | Kiểm tra UQ; tạo cặp theo lesion và Δt; audit mask; huấn luyện Ridge. | Bảng số cặp hợp lệ; bộ đặc trưng; MAE/RMSE so với Δa = 0. | Tuần 7–9 | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |
| 6 | Kiểm tra suy giảm ảnh; phân tích lỗi và tích hợp demo. | Bảng độ bền ảnh; demo mask + nhãn tham khảo + dự báo lần sau. | Tuần 10–11 | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |
| 7 | Hoàn thiện báo cáo, poster, tài liệu tái lập và cập nhật tiến độ. | Báo cáo khoa học; poster; mã nguồn/configuration; ảnh demo. | Tuần 12–14 | Phạm Văn Sỹ, Nguyễn Thị Vân An |

8. Sản phẩm dự kiến

– Mã nguồn pipeline PanDerm phân đoạn, phân loại tham khảo và Ridge dự báo một bước; kèm môi trường chạy, manifest, split và cấu hình.

– Demo nhận ảnh dermoscopy hiện tại, hiển thị mask overlay, xác suất ba nhãn tham khảo và ước lượng tỷ lệ mask ở lần tái khám kế tiếp theo Δt nhập vào.

– Báo cáo kết quả Dice/IoU, Macro-F1, balanced accuracy, AUROC, MAE/RMSE so với baseline giữ nguyên và đánh giá phụ trên ảnh suy giảm.

– Báo cáo nghiên cứu, poster và hướng dẫn tái lập; công bố giới hạn về dữ liệu UQ, overlap cohort, mask tự động và phạm vi không phải chẩn đoán.

Sơ đồ khối

Hình 1. Pipeline từ ảnh dermoscopy hiện tại đến mask, nhóm bệnh tham khảo và dự báo thay đổi ở lần tái khám kế tiếp.

9. Tiến độ hiện tại của đề tài

Nhóm cập nhật trạng thái, tỷ lệ hoàn thành và minh chứng thực tế trước khi nộp; không điền tỷ lệ nếu chưa có sản phẩm hoặc kết quả xác nhận.

| STT | Nội dung/ Hạng mục công việc | Trạng thái | Tỷ lệ hoàn thành | Minh chứng/ Sản phẩm đã có |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát tài liệu, nghiên cứu lý thuyết & Điều kiện truy cập dữ liệu (PanDerm, ISIC, UQ) | Đang thực hiện | 50% | Đã có: Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành (Nature Medicine, Scientific Data, ISIC Challenge...); tài liệu khảo sát và phân tích các bộ dữ liệu UQ, ISIC 2017, ISIC 2018 (Readme.md); phân tích điều khoản truy cập dữ liệu UQ và giấy phép CC BY-NC-ND 4.0 của PanDerm; cấu trúc mã nguồn PanDerm đã clone và thiết lập notebook môi trường Google Colab (nckh.ipynb, requirements_colab.txt). (Dự kiến: Báo cáo tổng quan tài liệu có hệ thống, checklist phê duyệt Go/No-Go chính thức cho nhánh dữ liệu dọc UQ). |
| 2 | Xây dựng đề cương nghiên cứu & Kế hoạch triển khai chi tiết | Hoàn thành | 100% | Đã có: Bản đề cương nghiên cứu chi tiết (xác định rõ mục tiêu, phạm vi, pipeline mô hình nền tảng PanDerm Base ViT-B/16 kết hợp hồi quy Ridge, tiêu chuẩn đánh giá Dice/IoU/F1/MAE/RMSE) và Kế hoạch triển khai NCKH end-to-end 14 tuần cho nhóm 2 sinh viên (Ke_hoach_trien_khai_NCKH_PanDerm_2_nguoi.md). |
| 3 | Tải dữ liệu ISIC, kiểm tra nhãn/mask & Lập manifest chia tập (Split) | Chưa thực hiện | 0% | (Dự kiến: Dữ liệu ISIC 2018 Task 1 và ISIC 2017 Task 3 đã tải về, kiểm tra tính toàn vẹn nhãn/mask, loại bỏ ảnh trùng lặp; Manifest khóa split phân chia theo lesion_id không rò rỉ dữ liệu). |
| 4 | Chạy pilot checkpoint PanDerm Base & Tinh chỉnh nhánh phân đoạn (ISIC 2018 Task 1) | Chưa thực hiện | 0% | (Dự kiến: Nạp thành công trọng số PanDerm Base ViT-B/16 trên tập pilot 20–50 ảnh; Checkpoint mô hình phân đoạn tinh chỉnh đạt Dice, IoU mục tiêu trên tập validation; nhật ký huấn luyện và phân tích lỗi phân đoạn). |
| 5 | Tinh chỉnh nhánh phân loại tham khảo PanDerm (ISIC 2017 Task 3) | Chưa thực hiện | 0% | (Dự kiến: Checkpoint mô hình phân loại tham khảo 3 nhóm bệnh (melanoma, nevus, seborrheic keratosis) đạt chỉ số Macro-F1, balanced accuracy, AUROC theo kế hoạch). |
| 6 | Kiểm tra dữ liệu UQ dọc, ghép cặp theo thời gian & Huấn luyện Ridge dự báo | Chưa thực hiện | 0% | (Dự kiến: Bảng số cặp ảnh tái khám hợp lệ có Δt thực tế; bộ đặc trưng hình học/xác suất zₜ; mô hình Ridge hồi quy dự báo Δa và bảng đối chứng sai số MAE/RMSE so với baseline Δa = 0; kết quả audit mask thủ công trên UQ). |
| 7 | Kiểm tra suy giảm ảnh (Robustness), phân tích lỗi & Tích hợp ứng dụng Demo | Chưa thực hiện | 0% | (Dự kiến: Bảng số liệu độ bền mô hình trước các yếu tố suy giảm ảnh (độ sáng, độ mờ, lệch cân bằng trắng, lông che); Giao diện ứng dụng Demo trực quan hiển thị ảnh gốc, mask overlay, xác suất tham khảo và mức thay đổi diện tích dự báo kèm cảnh báo giới hạn sử dụng). |
| 8 | Hoàn thiện báo cáo khoa học, poster & Tài liệu tái lập thực nghiệm | Chưa thực hiện | 0% | (Dự kiến: Bản thảo bài báo khoa học/báo cáo tổng kết đề tài hoàn chỉnh, poster khoa học, bộ mã nguồn và hướng dẫn tái lập thực nghiệm đạt chuẩn CLAIM). |
|  | TỶ LỆ HOÀN THÀNH |  | 18.75% |  |

Tài liệu tham khảo

[1] Codella, N. C. F., et al. (2018). Skin Lesion Analysis Toward Melanoma Detection: A Challenge at the 2017 International Symposium on Biomedical Imaging, Hosted by ISIC. arXiv:1710.05006. https://arxiv.org/abs/1710.05006

[2] Yan, S., et al. (2025). A multimodal vision foundation model for clinical dermatology. Nature Medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03747-y

[3] Yan, S., et al. PanDerm official repository: classification fine-tuning and skin-lesion segmentation code. https://github.com/SiyuanYan1/PanDerm (truy cập 28/09/2026).

[4] International Skin Imaging Collaboration (ISIC). ISIC Challenge Data: 2017 Task 3 and 2018 Task 1. https://challenge.isic-archive.com/data/ (truy cập 28/09/2026).

[5] Ghahari, N., Caffery, L., Betz-Stablein, B., et al. (2025). A longitudinal dataset of tile and corresponding dermoscopic images with metadata for identifying skin cancers. Scientific Data, 12, 1602. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05880-2

[6] Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. Technometrics, 12(1), 55–67. https://doi.org/10.1080/00401706.1970.10488634

[7] Mongan, J., Moy, L., & Kahn, C. E. (2020). Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): A Guide for Authors and Reviewers. Radiology: Artificial Intelligence, 2(2), e200029. https://doi.org/10.1148/ryai.2020200029

[8] Daugman, J. G. (1985). Uncertainty relation for resolution in space, spatial frequency, and orientation optimized by two-dimensional visual cortical filters. Journal of the Optical Society of America A, 2(7), 1160–1169. https://doi.org/10.1364/JOSAA.2.001160

[9] Coursera. Machine Learning for Medical Data. https://www.coursera.org/learn/machine-learning-for-medical-data (tài liệu học tập tham khảo).